## Tổng quan
LAMVI — Tiến độ việc của client
Tự cập nhật theo cột "Trạng thái" ở tab Task tracker.
Tổng số việc
Đã xong
Tỉ lệ hoàn thành
Việc chặn go-live còn lại
Quá hạn (chưa xong)
Theo trạng thái
Chưa bắt đầu
Đang làm
Chờ duyệt
Bị chặn
Xong
Theo ưu tiên | Tổng | Xong
🔴 Chặn go-live
🟠 Trước khi mở bán
🟡 Làm sau được
Theo nhóm | Tổng | Xong | Còn lại
Thương hiệu
Sản phẩm
Bộ sưu tập
Trang chủ
Các trang khác
Mây (AI)
Lô đèn & QR
Doanh nghiệp & pháp lý
Vận hành bán hàng
Email
Tài khoản dịch vụ
Dịch thuật
Quyết định nghiệp vụ
Admin & vận hành

## Task tracker
Mã | Nhóm | Việc cần làm | Chi tiết / cần gửi gì | Ưu tiên | Tham chiếu | Trạng thái | Người phụ trách (client) | Hạn (client điền) | Ngày xong | File / link đã gửi | Ghi chú
1.1 | Thương hiệu | Gửi bộ logo chính thức | SVG + PNG nền trong; bản ngang/dọc/một màu (trắng, đen). Hiện chỉ là chữ triện dev vẽ tạm | 🔴 Chặn go-live | §1 | Chưa bắt đầu
1.2 | Thương hiệu | Gửi favicon / icon tab | 32×32, 180×180 (iOS), 512×512. Hiện đang là logo mặc định của Vite | 🔴 Chặn go-live | §1 | Chưa bắt đầu
1.3 | Thương hiệu | Xác nhận brand guideline | Bảng màu, quy tắc dùng logo — đối chiếu docs/BRAND_GUIDELINE.md | 🟠 Trước khi mở bán | §1 | Chưa bắt đầu
1.4 | Thương hiệu | Xác nhận / gửi font chữ | Fraunces + Be Vietnam Pro hoặc font bản quyền khác (kèm giấy phép web) | 🟡 Làm sau được | §1 | Chưa bắt đầu
1.5 | Thương hiệu | Chốt tagline & thông điệp chính thức (VI/EN/ZH) |  | 🟠 Trước khi mở bán | §1 | Chưa bắt đầu
1.6 | Thương hiệu | Gửi ảnh chia sẻ MXH (og:image) 1200×630 |  | 🟠 Trước khi mở bán | §1 | Chưa bắt đầu
1.7 | Thương hiệu | Gửi banner email (~1200×300) |  | 🟡 Làm sau được | §1 | Chưa bắt đầu
1.8 | Thương hiệu | Xác nhận / gửi thiết kế mascot Mây | SVG, biểu cảm: chào, đang nghĩ, ốm, nghỉ | 🟡 Làm sau được | §1 | Chưa bắt đầu
1.9 | Thương hiệu | Gửi hoạ tiết / triện / chữ ký của xưởng (nếu có) |  | 🟡 Làm sau được | §1 | Chưa bắt đầu
1.10 | Thương hiệu | Viết tone of voice | 5–10 câu mẫu nên/không nên nói; cách xưng hô; có dùng emoji không | 🟠 Trước khi mở bán | §1 | Chưa bắt đầu
2.1 | Sản phẩm | Điền bảng sản phẩm | Tab "Sản phẩm (chữ)" + "Sản phẩm (giá, thông số)" trong file nội dung: tên, mô tả, giá đã gồm VAT, tồn kho | 🔴 Chặn go-live | §2 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: 5 đèn thật đã lên web (tên, mô tả, thông số, giá tạm). Duyệt tab "Sản phẩm" trong file nội dung
2.2 | Sản phẩm | Điền 6 thông số mỗi đèn | Kích thước · Chất liệu · Nguồn sáng · Cân nặng · Thời gian làm · Bảo quản | 🔴 Chặn go-live | §2 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: đã điền 4/6 thông số (kích thước, chất liệu, nguồn sáng, thời gian làm). Thiếu cân nặng, bảo quản → xem 2.7
2.3 | Sản phẩm | Chụp & gửi ảnh sản phẩm thật | Vuông ≥1200×1200; đèn bật + tắt; ảnh bối cảnh + chi tiết; kèm alt text tiếng Việt và quyền sử dụng ảnh | 🔴 Chặn go-live | §2 | Chưa bắt đầu
2.4 | Sản phẩm | Chốt bộ Sum Vầy gồm đèn nào, giá lẻ từng đèn (Q-05) |  | 🔴 Chặn go-live | §2 | Xong |  |  |  |  | Không còn áp dụng: không có bộ Sum Vầy (D-104)
2.5 | Sản phẩm | Chốt có bán sẵn hay làm theo đơn, số tồn ban đầu |  | 🔴 Chặn go-live | §2 | Chưa bắt đầu
2.6 | Sản phẩm | Chốt giá thật từng mẫu trong 5 đèn | Hiện đang là giá tạm 1.400.000đ cho cả 5 (trung điểm 1,3–1,5 triệu của báo cáo, chưa kiểm chứng) | 🔴 Chặn go-live | §2 | Chưa bắt đầu
2.7 | Sản phẩm | Gửi cân nặng và cách bảo quản của đèn | Hai trong 6 thông số còn trống; xác nhận kích thước chốt (báo cáo ghi 12×12×20 cm là prototype) | 🔴 Chặn go-live | §2 | Chưa bắt đầu
2.8 | Sản phẩm | Viết mô tả dài / câu chuyện cho từng đèn | Content Plan đã có bài dài cho 5 đèn; web hiện chỉ có mô tả 1 câu — cho biết dùng nguyên bài hay rút gọn | 🟠 Trước khi mở bán | §2 | Chưa bắt đầu
3.1 | Bộ sưu tập | Điền nội dung mỗi bộ sưu tập | Tab "Bộ sưu tập": tên, mô tả, câu chuyện; ảnh bìa ngang ≥1600px | 🔴 Chặn go-live | §3 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: 1 bộ "Bộ sưu tập đầu tiên" + câu chuyện bộ do dev soạn từ Content Plan
3.2 | Bộ sưu tập | Chốt có thêm category/bộ lọc khác không | Theo dịp (Tết, Trung thu, tân gia…), theo không gian (bàn trà, phòng ngủ…), theo giá | 🟠 Trước khi mở bán | §3 | Chưa bắt đầu
3.3 | Bộ sưu tập | Viết nội dung phần thưởng cốt truyện cho Gallery / chăn Đông Hồ | Và xác nhận còn muốn giữ tính năng này | 🟠 Trước khi mở bán | §3 | Chưa bắt đầu
4.1 | Trang chủ | Duyệt/sửa Hero (HOME-02) + gửi ảnh hoặc video hero thật | Xác nhận "làng nghề trăm năm" đúng sự thật | 🔴 Chặn go-live | §4 | Chưa bắt đầu
4.2 | Trang chủ | Duyệt dải chữ chạy (HOME-03) |  | 🟡 Làm sau được | §4 | Chưa bắt đầu
4.3 | Trang chủ | Gửi số liệu thật + câu chuyện làng nghề (HOME-04) | 79+ năm, 10 nghệ nhân hiện là số MẪU | 🔴 Chặn go-live | §4 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: đã thay số mẫu bằng 5 đèn / 3 chặng / 1 lời chúc. Cần câu chuyện làng nghề thật
4.4 | Trang chủ | Khối Nghệ nhân (HOME-05): gửi nhân vật thật hoặc bỏ khối | Tên, ảnh chân dung, câu nói, 32 năm / 4.000+ đèn là mẫu; cần văn bản đồng ý của nghệ nhân | 🔴 Chặn go-live | §4 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: đã dùng tên Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Hữu Quả, bỏ câu trích + số liệu mẫu. Cần ảnh + đồng ý → xem 8.11
4.5 | Trang chủ | Duyệt câu giới thiệu bộ sưu tập (HOME-06) |  | 🟠 Trước khi mở bán | §4 | Chưa bắt đầu
4.6 | Trang chủ | Lookbook (HOME-07): gửi ảnh thật + chốt 5 tên màu |  | 🟠 Trước khi mở bán | §4 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: lookbook = 5 tên đèn. Cần ảnh thật
4.7 | Trang chủ | Hành trình thủ công (HOME-08): xác nhận 4 bước + ảnh/video từng bước |  | 🟠 Trước khi mở bán | §4 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: 4 bước đã đổi theo Content Plan. Cần xác nhận + ảnh/video
4.8 | Trang chủ | Duyệt khối Trải nghiệm QR (HOME-09) | Nhất là câu thời hạn lưu 30 ngày | 🟠 Trước khi mở bán | §4 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: đã sửa QR chỉ ở thiệp cảm ơn (D-104)
4.9 | Trang chủ | Testimonials (HOME-10): gửi đánh giá thật + đồng ý của người viết, hoặc bỏ | Hiện đang ẩn | 🟡 Làm sau được | §4 | Chưa bắt đầu
4.10 | Trang chủ | Duyệt 5 FAQ + thêm câu hỏi thực tế khách hay hỏi (HOME-11) | Tab "FAQ" | 🔴 Chặn go-live | §4 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: FAQ 9 câu (thêm 4 câu). Cần thêm câu hỏi thực tế
4.11 | Trang chủ | Duyệt tiêu đề/mô tả SEO hiện trên Google |  | 🟠 Trước khi mở bán | §4 | Chưa bắt đầu
4.12 | Trang chủ | Chốt giữ hay bỏ form newsletter (G-11) |  | 🟡 Làm sau được | §4 | Chưa bắt đầu
5.1 | Các trang khác | Duyệt chữ Cửa hàng / Chi tiết sản phẩm / Bộ sưu tập | Tab "Nội dung web" | 🟠 Trước khi mở bán | §5 | Chưa bắt đầu
5.2 | Các trang khác | Duyệt chữ Giỏ hàng / Thanh toán / Đơn hàng |  | 🟠 Trước khi mở bán | §5 | Chưa bắt đầu
5.3 | Các trang khác | Duyệt chữ Đăng nhập / Đăng ký / Quên mật khẩu + gửi ảnh nền thương hiệu |  | 🟠 Trước khi mở bán | §5 | Chưa bắt đầu
5.4 | Các trang khác | Duyệt chữ trang người nhận mở lời chúc (QR-GIFT) | Điểm chạm cảm xúc nhất — nên do copywriter viết | 🟠 Trước khi mở bán | §5 | Chưa bắt đầu
5.5 | Các trang khác | Duyệt chữ Liên hệ, 404, bảo trì |  | 🟠 Trước khi mở bán | §5 | Chưa bắt đầu
5.6 | Các trang khác | Duyệt tên các trạng thái đơn hàng | Chờ thanh toán, Đang làm, Đã đóng gói, Đã gửi, Đã giao, Đã huỷ, Hoàn tiền | 🟠 Trước khi mở bán | §5 | Chưa bắt đầu
6.1 | Mây (AI) | Chốt tính cách & giọng nói của Mây | Xưng hô, từ nên/cấm dùng, độ dài câu trả lời | 🟠 Trước khi mở bán | §6 | Chưa bắt đầu
6.2 | Mây (AI) | Viết kho kiến thức cho Mây (≥30 câu FAQ) | Chất liệu, quy trình, bảo quản, an toàn, quà doanh nghiệp, in logo… | 🔴 Chặn go-live | §6 | Đang làm |  |  |  |  | 13/10: FAQ mới 9 câu — Mây dùng FAQ làm kiến thức
6.3 | Mây (AI) | Danh sách chủ đề Mây không được trả lời / phải chuyển nhân viên |  | 🟠 Trước khi mở bán | §6 | Chưa bắt đầu
6.4 | Mây (AI) | Cung cấp kênh chuyển nhân viên + giờ trực | Zalo / hotline / email | 🔴 Chặn go-live | §6 | Chưa bắt đầu
6.5 | Mây (AI) | Duyệt câu báo lỗi, câu gợi ý, câu chào, tour 5 bước | Tab "Mây" và "Nội dung web" | 🟡 Làm sau được | §6 | Chờ duyệt |  |  |  |  | 13/10: câu tour về QR đã sửa theo D-104
6.6 | Mây (AI) | Chốt hạn mức & ngân sách OpenAI | Hiện 20 USD/tháng; 20/50/100 tin nhắn | 🟡 Làm sau được | §6 | Chưa bắt đầu
6.7 | Mây (AI) | Pháp chế duyệt thông báo xử lý dữ liệu ở nước ngoài + quyền xoá lịch sử chat (I-15) |  | 🔴 Chặn go-live | §6 | Chưa bắt đầu
7.1 | Lô đèn & QR | Quay & gửi video quy trình cho lô đầu tiên | Mã lô, ngày làm, tiêu đề VI/EN/ZH, câu chuyện, file MP4/WebM/MOV ≤500 MB | 🔴 Chặn go-live | §7 | Chưa bắt đầu
7.2 | Lô đèn & QR | Chốt quy tắc đặt mã lô + quy trình in thiệp có QR (không khắc lên đèn) |  | 🟠 Trước khi mở bán | §7 | Chưa bắt đầu
7.3 | Lô đèn & QR | Thiết kế thiệp cảm ơn có mã QR | Kích thước, mặt trước/sau, mẫu viết tay hay in | 🟠 Trước khi mở bán | §7 | Chưa bắt đầu
7.4 | Lô đèn & QR | Xác nhận chính sách lưu trữ lời chúc (30 ngày giọng nói/video) |  | 🟡 Làm sau được | §7 | Chưa bắt đầu
7.5 | Lô đèn & QR | Trả lời Q-12, Q-14, Q-25, Q-27, Q-29, Q-33 | Phí thiệp; admin xem lời chúc; QR đơn tự mua; xem trước; lời chúc không phải tiếng Việt; PIN | 🟠 Trước khi mở bán | §7/§13 | Chưa bắt đầu
7.6 | Lô đèn & QR | Quyết định trang kể chuyện theo từng mẫu đèn (QR trên thiệp) | Content Plan 30/10: QR mở nội dung riêng của mẫu (artwork, chi tiết) rồi mới tới lời chúc. Web chưa có (G-108) — chốt phạm vi + nội dung | 🟠 Trước khi mở bán | §7 | Chưa bắt đầu
8.1 | Doanh nghiệp & pháp lý | Gửi tên pháp nhân + tên thương mại |  | 🔴 Chặn go-live | §8 | Chưa bắt đầu
8.2 | Doanh nghiệp & pháp lý | Gửi MST / số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp |  | 🔴 Chặn go-live | §8 | Chưa bắt đầu
8.3 | Doanh nghiệp & pháp lý | Gửi địa chỉ trụ sở + địa chỉ xưởng |  | 🔴 Chặn go-live | §8 | Chưa bắt đầu
8.4 | Doanh nghiệp & pháp lý | Gửi hotline, Zalo, email hỗ trợ, giờ làm việc |  | 🔴 Chặn go-live | §8 | Chưa bắt đầu
8.5 | Doanh nghiệp & pháp lý | Gửi link mạng xã hội | Facebook, Instagram, TikTok, Zalo OA, YouTube (https) | 🟠 Trước khi mở bán | §8 | Chưa bắt đầu
8.6 | Doanh nghiệp & pháp lý | Thông báo website TMĐT với Bộ Công Thương + gửi link xác nhận | online.gov.vn (Q-42) | 🔴 Chặn go-live | §8 | Chưa bắt đầu
8.7 | Doanh nghiệp & pháp lý | Chỉ định người đại diện / bên kiểm soát dữ liệu + email nhận yêu cầu dữ liệu | Q-40 | 🔴 Chặn go-live | §8 | Chưa bắt đầu
8.8 | Doanh nghiệp & pháp lý | Chốt tên miền chính thức + cấp quyền DNS |  | 🔴 Chặn go-live | §8 | Chưa bắt đầu
8.9 | Doanh nghiệp & pháp lý | Pháp chế duyệt 5 trang chính sách + banner cookie/GA | Q-40, Q-42, Q-43 | 🔴 Chặn go-live | §8 | Chưa bắt đầu
8.10 | Doanh nghiệp & pháp lý | Giấy phép ảnh: tư liệu Đông Hồ (Q-36), ảnh nghệ nhân, ảnh sản phẩm |  | 🔴 Chặn go-live | §8 | Chưa bắt đầu
8.11 | Doanh nghiệp & pháp lý | Gửi ảnh chân dung + văn bản đồng ý của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Hữu Quả | Web đã dùng tên thật theo Content Plan; ảnh vẫn là hình minh hoạ. Không đưa phần "Tài liệu tham khảo" trích nguồn ngoài lên web khi chưa xin phép | 🔴 Chặn go-live | §4/§8 | Chưa bắt đầu
9.1 | Vận hành bán hàng | Chốt phí ship + ngưỡng freeship | Hiện 30.000đ, miễn phí từ 1.000.000đ (giả định) | 🔴 Chặn go-live | §9 | Chưa bắt đầu
9.2 | Vận hành bán hàng | Chốt đơn vị vận chuyển, thời gian giao theo vùng, vùng không giao |  | 🔴 Chặn go-live | §9 | Chưa bắt đầu
9.3 | Vận hành bán hàng | Xác nhận thời gian làm đèn (5–7 ngày làm việc?) |  | 🔴 Chặn go-live | §9 | Chưa bắt đầu
9.4 | Vận hành bán hàng | Xác nhận VAT 10% + cách xuất hoá đơn điện tử | Hệ thống chưa có xuất hoá đơn | 🔴 Chặn go-live | §9 | Chưa bắt đầu
9.5 | Vận hành bán hàng | Mở tài khoản payOS + quyết định COD (giới hạn giá trị? Q-37) |  | 🔴 Chặn go-live | §9 | Chưa bắt đầu
9.6 | Vận hành bán hàng | Chốt chính sách đổi trả còn mở | Q-06 trả 1 đèn trong bộ; Q-20 mức hoàn khi huỷ đơn đã thanh toán; thời gian hoàn tiền; ai chịu phí ship đổi trả | 🟠 Trước khi mở bán | §9 | Chưa bắt đầu
9.7 | Vận hành bán hàng | Lên danh sách coupon ra mắt |  | 🟠 Trước khi mở bán | §9 | Chưa bắt đầu
9.8 | Vận hành bán hàng | Chốt có bán quà doanh nghiệp / in logo không |  | 🟡 Làm sau được | §9 | Chưa bắt đầu
9.9 | Vận hành bán hàng | Mô tả quy trình xử lý đơn nội bộ (ai làm gì, khi nào đổi trạng thái) |  | 🟠 Trước khi mở bán | §9 | Chưa bắt đầu
9.10 | Vận hành bán hàng | Chốt chính sách bảo hành (nếu có) |  | 🟡 Làm sau được | §9 | Chưa bắt đầu
10.1 | Email | Duyệt nội dung email giao dịch | Tab "Email" | 🟠 Trước khi mở bán | §10 | Chưa bắt đầu
10.2 | Email | Chọn địa chỉ gửi + xác minh tên miền gửi (SPF/DKIM) | Cần quyền DNS | 🔴 Chặn go-live | §10 | Chưa bắt đầu
10.3 | Email | Chốt có SMS/Zalo thông báo đơn không (Q-24) |  | 🟡 Làm sau được | §10 | Chưa bắt đầu
11.1 | Tài khoản dịch vụ | Tên miền + DNS |  | 🔴 Chặn go-live | §11 | Chưa bắt đầu
11.2 | Tài khoản dịch vụ | Tạo / cấp quyền Vercel |  | 🔴 Chặn go-live | §11 | Chưa bắt đầu
11.3 | Tài khoản dịch vụ | Tạo project Supabase production (gói phù hợp, có sao lưu) |  | 🔴 Chặn go-live | §11 | Chưa bắt đầu
11.4 | Tài khoản dịch vụ | Đăng ký payOS, lấy Client ID / API Key / Checksum Key | Chia sẻ khoá qua kênh an toàn | 🔴 Chặn go-live | §11 | Chưa bắt đầu
11.5 | Tài khoản dịch vụ | Tài khoản Resend hoặc Brevo |  | 🔴 Chặn go-live | §11 | Chưa bắt đầu
11.6 | Tài khoản dịch vụ | Google Analytics 4: Measurement ID + quyền Viewer |  | 🟠 Trước khi mở bán | §11 | Chưa bắt đầu
11.7 | Tài khoản dịch vụ | Google Cloud OAuth (đăng nhập bằng Google) | Cần logo + chính sách riêng tư + miền thật | 🟠 Trước khi mở bán | §11 | Chưa bắt đầu
11.8 | Tài khoản dịch vụ | OpenAI API key + hạn mức chi tiêu |  | 🟠 Trước khi mở bán | §11 | Chưa bắt đầu
11.9 | Tài khoản dịch vụ | Google Search Console (xác minh tên miền) |  | 🟡 Làm sau được | §11 | Chưa bắt đầu
11.10 | Tài khoản dịch vụ | Quyết định gắn pixel quảng cáo (Facebook/TikTok) | Cần cập nhật banner cookie | 🟡 Làm sau được | §11 | Chưa bắt đầu
12.1 | Dịch thuật | Chốt có bán cho khách EN / ZH không | Nếu không thì có thể ẩn để giảm công duy trì | 🟠 Trước khi mở bán | §12 | Chưa bắt đầu
12.2 | Dịch thuật | Thuê người bản ngữ duyệt bản EN / ZH | Tên sản phẩm, câu chuyện, chính sách, email | 🟡 Làm sau được | §12 | Chưa bắt đầu
12.3 | Dịch thuật | Chốt quy ước tên riêng khi dịch (giấy dó, Đông Hồ, Mây) |  | 🟡 Làm sau được | §12 | Chưa bắt đầu
13.1 | Quyết định nghiệp vụ | Q-41: cho phép mua không cần tài khoản (guest checkout)? | Thay đổi lớn — cần quyết rõ | 🔴 Chặn go-live | §13 | Chưa bắt đầu
13.2 | Quyết định nghiệp vụ | Q-35: đăng ký email đã tồn tại báo "đã đăng ký" hay "kiểm tra email"? |  | 🟠 Trước khi mở bán | §13 | Chưa bắt đầu
13.3 | Quyết định nghiệp vụ | Q-21, Q-23, Q-38 và KPI mong muốn | Phiếu giao không in giá; testimonial; ngưỡng chống spam; KPI | 🟡 Làm sau được | §13 | Chưa bắt đầu
14.1 | Admin & vận hành | Gửi danh sách người dùng admin (email, vai trò admin/IT) |  | 🔴 Chặn go-live | §14 | Chưa bắt đầu
14.2 | Admin & vận hành | Phân công: nội dung, xử lý đơn, đổi trả/hoàn tiền, hỗ trợ khách |  | 🔴 Chặn go-live | §14 | Chưa bắt đầu
14.3 | Admin & vận hành | Tham dự buổi đào tạo /admin |  | 🟠 Trước khi mở bán | §14 | Chưa bắt đầu
14.4 | Admin & vận hành | UAT: thử đặt đơn thật đầu-cuối + ký biên bản nghiệm thu | COD + payOS, mua tặng với lời chúc chữ/giọng nói/video, huỷ đơn, đổi trả | 🔴 Chặn go-live | §14 | Chưa bắt đầu
14.5 | Admin & vận hành | Chốt ngày go-live + người quyết định "đạt" |  | 🟠 Trước khi mở bán | §14 | Chưa bắt đầu